## Slide 1
組員分工版：Block 任務地圖
每個 Block 對應任務、輸入/輸出、預估工時
用途：快速 onboarding + 任務切分 + 排程對齊
工時單位：人時（ideal），不含等待 queue 時間
輸入/輸出以可驗證檔案或指標為準
Block 1-5
Task I/O
Est. Hours
Team Workplan Deck | p.1
Notes: 開場 30 秒：這份是協作用，不是理論介紹。

## Slide 2
Block 1 核心模擬引擎
任務 / 輸入 / 輸出 / 工時
任務
輸入
輸出
工時
修正核心 loop、事件掛點、保持分層 invariants
SDD.md 契約、core/players/dungeon/evolution
可跑 simulation + 無契約破壞 PR
24-40h
Definition of Done：輸出可重跑、指標可比對、紀錄可追溯
交接格式：一頁摘要 + 指令 + 主要輸出檔清單
Team Workplan Deck | p.2
Notes: 這頁講 1.5 分鐘，強調 Block 1 核心模擬引擎 的邊界與交付。

## Slide 3
Block 2 實驗與掃參
任務 / 輸入 / 輸出 / 工時
任務
輸入
輸出
工時
seed stability、grid/refine、formal gate
baseline summary、protocol 參數
outputs/*.csv + summary json/tsv
30-50h
Definition of Done：輸出可重跑、指標可比對、紀錄可追溯
交接格式：一頁摘要 + 指令 + 主要輸出檔清單
Team Workplan Deck | p.3
Notes: 這頁講 1.5 分鐘，強調 Block 2 實驗與掃參 的邊界與交付。

## Slide 4
Block 3 分析指標
任務 / 輸入 / 輸出 / 工時
任務
輸入
輸出
工時
cycle metrics、stage3 guards、可視化
timeseries CSV、analysis 契約
診斷報表、圖表、pass/fail 判定
24-36h
Definition of Done：輸出可重跑、指標可比對、紀錄可追溯
交接格式：一頁摘要 + 指令 + 主要輸出檔清單
Team Workplan Deck | p.4
Notes: 這頁講 1.5 分鐘，強調 Block 3 分析指標 的邊界與交付。

## Slide 5
Block 4 機制設計
任務 / 輸入 / 輸出 / 工時
任務
輸入
輸出
工時
H1/H2/H3 新 family 最小實作
closure 結論、失敗模式清單
新機制實驗結果 + ablation
40-64h
Definition of Done：輸出可重跑、指標可比對、紀錄可追溯
交接格式：一頁摘要 + 指令 + 主要輸出檔清單
Team Workplan Deck | p.5
Notes: 這頁講 1.5 分鐘，強調 Block 4 機制設計 的邊界與交付。

## Slide 6
Block 5 敘事與文件
任務 / 輸入 / 輸出 / 工時
任務
輸入
輸出
工時
runbook、週報、對外簡報與Q&A
研發日誌、outputs、分析圖
可審核文件與投影片
16-28h
Definition of Done：輸出可重跑、指標可比對、紀錄可追溯
交接格式：一頁摘要 + 指令 + 主要輸出檔清單
Team Workplan Deck | p.6
Notes: 這頁講 1.5 分鐘，強調 Block 5 敘事與文件 的邊界與交付。

## Slide 7
Block 依賴關係
先後順序與同步點
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4
Block 5
推薦節奏：1+2+3 並行基線，4 走候選機制，5 做週期化輸出整合
同步點：每週一次 gate（指標與輸出檔一致性）
Team Workplan Deck | p.7
Notes: 這頁用來排人力：誰是 owner、誰是 reviewer。

## Slide 8
兩週衝刺建議排程
Week 1 建基線、Week 2 做機制驗證
Week 1：Block1/2/3 建可重跑基線 + Block5 做中期彙整
Week 2：Block4 實作 H1/H2/H3 最小版 + Block2/3 回測
收斂條件：至少一條機制線通過預定 gate 或形成高品質負結果
Week 1 Baseline
Week 2 Mechanism
Gate Review
Team Workplan Deck | p.8
Notes: 可依組員數把工時切成 owner + support。

## Slide 9
風險矩陣與備援
避免無效迭代
風險 1：只看單 seed 好結果 -> 備援：強制 multi-seed gate
風險 2：改碼破壞契約 -> 備援：SDD 檢核 + regression
風險 3：局部調參循環 -> 備援：closure rule 先鎖定
風險 4：輸出不可重現 -> 備援：固定 venv 指令與 protocol log
Team Workplan Deck | p.9
Notes: 重點是流程風險，不是模型風險。

## Slide 10
分工版結論
每個 Block 都有可驗證輸出，才能加速研究
先對齊契約，再開工；先有 gate，再談突破
成功不是只看 Level 3，而是可防守的證據品質
下一步：指派 owner、凍結兩週任務、開始執行
Action: 今天完成 Owner 指派與週節點
Team Workplan Deck | p.10
Notes: 收尾：直接進 owner 指派。